|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 1 (1) |
| Rapporteringsdatum | Projektets diarienr hos Vinnova | |
| 2021-10-20 | **2021-03806** | |
|  |  |  | |

# Projektinformation

|  |  |
| --- | --- |
| Projekttitel | |
| Kommunikation av förstudieresultat – Från kunskap till nytta | |
| Startdatum | Slutdatum |
| 2021-10-14 | 2022-04-30 |
| Projektkoordinator (namn, organisationsnummer) | |
| Föreningen Installatörsföretagen (802000-7376) | |
| Projektledare (namn, organisation, e-post, tfn) | |
| Karin Färnevik, APAE Konsult AB, karin.farnevik@apae.se, 0705-21 13 66 | |
| Projektpartners | |
| Byggföretagen, Byggherrarna | |

|  |
| --- |
| Projektbild |
|  |

Bild: Från Kunskap till nytta *Illustration av Maja Westman, Theory into Practice*

|  |
| --- |
| Mål, syfte och förväntad nytta |
| Föreliggande projekt avser att paketera förstudiens resultat i olika format för att påbörja spridning och en bred förankring av de fem identifierade rekommendationer som utgör grunden för kunskaps- och utvecklingsarbete i organisationer inom samhällsbyggnadssektorn. Därmed läggs grunden för sektorns rörelse mot att arbeta strukturerat och regelmässigt med kunskapsuppbyggnad och implementering av ny kunskap i organisationer. Detta arbete är också grunden för kontinuerligt utvecklingsarbete, livslångt lärande och innovationsarbete.  Den förväntade effekten av projektet är ett framåtriktat och behovsorienterat samtal kring hur förutsättningar kan skapas för att organisationer verksamma inom samhällsbyggnadssektorn ska omsätta kunskap mer regelmässigt i nytta. |

|  |
| --- |
| Projektets behovsägare |
| Resultaten från projektet är allmängiltiga och därmed direkt applicerbara i varje typ av organisation inom samhällsbyggnadssektorn. Framförallt utgör projektets resultat underlag för bransch-, intresse- och medlemsorganisationer som verkar inom sektorn, och ofta har roller i mellanrummet mellan akademi och näringsliv, att föra samtal kring behov av stöd till organisationer att strukturerat börja implementera de identifierade rekommendationerna brett i samhällsbyggnadssektorn. |

|  |  |
| --- | --- |
| Planerade arbetspaket och förväntade leveranser | |
| |  |  | | --- | --- | | **Arbetspaket (AP) nr 1** | **Presentationsmaterial** | | Start- och slutdatum | 2021-09-01 – 2021-11-30 | | Ansvarig projektpart | Maja Westman, Theory into Practice | | Beskrivning av innehåll | Planera framtagandet av process som genererar färdigt presentationsmaterial tillsammans med projektledare.  Genomföra analysarbete och sammanfatta budskap som ska kommuniceras i ett illustrerat och kommunikativt presentationsmaterial. | | Leverans | Ett illustrerat och kommunikativt presentationsmaterial i ppt-format med tillhörande talarpunkter. |  |  |  | | --- | --- | | **Arbetspaket (AP) nr 2** | **Rapportarbete** | | Start- och slutdatum | 2021-09-01 – 2021-12-31 | | Ansvarig projektpart | Karin Färnevik, APAE Konsult AB | | Beskrivning av innehåll | I projektrapporten för förstudien *Guide för nyttiggörande forsknings- och innovationsprojekt i samhällsbyggnadssektorn* färdigställa:   * Case: *Digitala containrar* * Presentation av analysen av Nyttiggörandeutskottets mötesmaterial * Rapportens övergripande analysdel * Rekommendationer för fortsatt arbete | | Leverans | Färdigställ slutlig förstudierapport för projektet *Guide för nyttiggörande forsknings- och innovationsprojekt i samhällsbyggnadssektorn* | | | |
| **Arbetspaket (AP) nr 3** | **Branschanpassat kommunikationsmaterial** |
| Start- och slutdatum | 2021-10-01 – 2021-12-31 |
| Ansvarig projektpart | Karin Färnevik (köpt tjänst), APAE Konsult AB |
| Beskrivning av innehåll | Baserat på presentationsmaterialet, illustrationer och förstudierapporten ta fram en populärrapport som är anpassad till respektive branschorganisations medlemmar. |
| Leverans | Färdigställ populärrapport för respektive branschorganisations medlemmar. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Arbetspaket (AP) nr 4** | **Lanseringsseminarium** |
| Start- och slutdatum | 2021-10-01 – 2022-01-31 |
| Ansvarig projektpart | Helena Gibson Ek, IQ Samhällsbyggnad |
| Beskrivning av innehåll | Planera, program- och resurssätta samt genomföra ett lanseringsevent där presentationsmaterialet används. |
| Leverans | Genomfört och dokumenterat lanseringseventet |

|  |  |
| --- | --- |
| **Arbetspaket (AP) nr 0** | **Projektledning** |
| Start- och slutdatum | 2021-09-01 – 2022-03-31 |
| Ansvarig projektpart | Karin Färnevik, APAE Konsult AB |
| Beskrivning av innehåll | Planera och ge förutsättningar för projektgruppens arbete så att det leder till leverans enligt projektplan.  Löpande stämma av projektets tidplan och budget.  Rapportera, och vid behov lyfta frågor, till styrgruppen.  Sammanställa och rapportera projektets resultat och ekonomi till Vinnova, SIP Infra Sweden 2030 samt till SBUF. |
| Leverans | Slutrapport av projektet till Vinnova, SIP Infra Sweden 2030 och SBUF |